**Uchwała Nr /2024**

**Rady Gminy Raszyn**

**z dnia października 2024 r.**

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu zmiany Strategii, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030.

§ 2.

Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się harmonogram opracowania projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2024

Rady Gminy Raszyn

z dnia października 2024 r.

**Szczegółowy tryb opracowania projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022 – 2030, w tym tryb konsultacji**

I. Wstępne założenia opracowania projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022 – 2030.

1. Proces opracowania projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 będzie uwzględniać sytuację społeczno-gospodarczą gminy i regionu oraz zmiany wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju kraju.

2. Opracowanie projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 zostanie poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy strategicznej, w tym: diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych.

II. Tryb opracowania projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030

1. Proces opracowania projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 powinien uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jego przebieg, w tym w szczególności: ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Projekt zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 opracowuje się zgodnie z art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. W ramach opracowania projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 wykonane zostaną w zależności od potrzeb prace związane w szczególności:

1) opracowaniem wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych,

2) określeniem celów strategicznych rozwoju Gminy Raszyn w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,

3) wskazaniem kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,

4) zdefiniowaniem oczekiwanych rezultatów planowanych działań i wskaźników ich osiągnięcia,

5) wypracowaniem założeń funkcjonalno-przestrzennych w formie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej Gminy Raszyn,

6) dokonaniem charakterystyki obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa,

7) identyfikacją obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla Gminy Raszyn, jeżeli takie wystąpią,

8) określeniem systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych oraz określeniem ram finansowych i źródeł finansowania realizacji Strategii,

9) przeprowadzeniem konsultacji projektu zmiany Strategii w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

10) przekazaniem projektu zmiany Strategii Zarządowi Województwa Mazowieckiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa,

11) przygotowaniem projektu zmiany Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,

12) przeprowadzeniem uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji zmiany Strategii – przed jej przyjęciem,

13) przeprowadzeniem lub odstąpieniem od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Strategii,

14) przyjęciem zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 przez Radę Gminy Raszyn w drodze uchwały.

III. Tryb konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030

1. Proces konsultacji projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem następujących form:

1) zorganizowanie spotkania konsultacyjnego, podczas którego zaprezentowane zostaną założenia strategiczne w zakresie rozwoju Gminy Raszyn w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym (dopuszcza się przeprowadzenie spotkania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku),

2) ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej Gminy Raszyn projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 ze wskazaniem terminu i miejsca składania uwag lub wniosków do projektu Strategii oraz terminu i miejsca spotkania konsultacyjnego.

3. Konsultacje z sąsiednimi gminami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywać się będą poprzez przesłanie przedmiotowym podmiotom projektu Strategii celem przekazania opinii.

4. Termin na przekazanie opinii w ramach konsultacji projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 nie będzie krótszy niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji

o konsultacjach.

5. W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do ewentualnych uwag i wniosków.

Sprawozdanie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Gminy Raszyn.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024

Rady Gminy Raszyn

z dnia października 2024 r.

**Harmonogram opracowania projektu zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie zadań** | **Termin realizacji** |
| Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby zmiany Strategii | I kwartał 2025 r. |
| Opracowanie projektu Strategii | II kwartał 2025 r. |
| Konsultacje projektu zmiany Strategii wraz z wprowadzeniem w nim zmian wynikających z konsultacji | III kwartał 2025 r. |
| Opiniowanie projektu zmiany Strategii przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wraz z wprowadzeniem w nim zmian wynikających z uzyskanej opinii | III kwartał 2025 r. |
| Przeprowadzenie raportu z uprzedniej ewaluacji trafności, przewidzianej skuteczności i efektywności i realizacji zmiany Strategii | III kwartał 2025 r. |
| Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Strategii wraz z uwzględnieniem ewentualnych zmian w projekcie Strategii, wynikających z ewentualnej procedury oddziaływania na środowisko | III kwartał 2025 r. |
| Przekazanie projektu uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Raszyn celem podjęcia przez Radę Gminy Raszyn | IV kwartał 2025 r. |

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw określa nowe uregulowania w zakresie procedury opracowywania i zakresu merytorycznego strategii rozwoju gminy.

**Uchwałą Nr LXVIII/585/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. Rada Gminy Raszyn przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030.**

Gmina może zmienić dotychczasową strategię, w zakresie dostosowania jej do obowiązujących przepisów tak, aby stała się dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywnym instrumentem pozyskiwania środków zewnętrznych.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła rozwiązania skutkujące powiązaniem planowania przestrzennego ze strategicznym. Strategia rozwoju gminy będzie określała politykę przestrzenną gminy ustaloną w jej modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej i przesądzała o wielu elementach polityki przestrzennej określanych dotychczas w studium. Rolę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy przejmie plan ogólny gminy w zakresie ustalania stref do rozmieszczenia terenów o określonym przeznaczeniu w planach miejscowych oraz strategia rozwoju gminy, w której gmina ustali model rozwoju.

Strategia rozwoju gminy wprowadzona przepisem art. 10e ustawy o samorządzie gminnym jest jednym z elementów nowej polityki planistycznej. Jest dokumentem planistycznym opracowywanym fakultatywnie, przy czym wymaga spójności ze strategią rozwoju województwa lub strategią rozwoju ponad lokalnego, jeżeli na obszarze gminy chcącej ją przygotować taka strategia już obowiązuje.

Strategia rozwoju stanowi jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny, który określa jej priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zgodnie z art. 10f. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.