## Zestawienie robocze_26.11.2025
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość
10 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 23 521 200,00
| 1043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 402 600,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 402 600,00
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dawidy Bankowe | 0
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe | 155 000,00 | Zakończone. Rozliczone
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworowa | 380 000,00 | Zakończone. Nierozliczone
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszczki - ul. Leszczynowa | 140 000,00 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2025
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolszyn Nowy - ul. Za Olszyną | 130 000,00 | Zakończone. Finalizowane rozliczenia
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszyn - ul. Słowiańska | 160 000,00 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2025
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękocin Stary i Sękocin Las | 490 000,00 | Zakończone. Rozliczone.
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w Puchałach oraz w ul. Żwirowa, Zdrojowa, Sokołowska, Ku Słońcu w Wypędach | 570 000,00 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2026 wydatki niewygasające
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych | 330 000,00 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2025
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wichrowe Wzgórze, Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych | 1 300 000,00 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2025
|  |  | Budowa sieć wodociągowa - ul. Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną | 612 600,00 | Zakończone.
|  |  | Modernizacja instniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji | 690 000,00 | W zakresie SUW realizowane: 1. montaż agregatu prądotwórczego kwota 119 666,66 zł brutto - jeszcze niezapłacone 2. SUW UE wymiana orurowania termin 28.12.2025 370 728,15 zł brutto SUMA : 490 394,81 zł brutto
|  |  | P. Wodociągi na terenie gminy - projekty i wykonanie | 600 000,00 | Zadanie realizowane na podstawie umów zawartych w 2023 roku. - 8/RFZ/2023, 9/RFZ/2023, 10/RFZ/2023, 12/RFZ/2023, 13/RFZ/2023, 14/RFZ/2025, Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi umowy są w trakcie aneksowania do 2026r. Nadzóry autorskie przeniesione do 2029 r. - 11/RFZ/2023 - do rozliczenia w roku 2025 nadzór autorski do 2028r. - 15/RFZ/2023 - z zaresu wod z projektowania jest rozliczone. Nadzór autorski do 2028r.
|  |  | P.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łady | 1 845 000,00 | Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, zawarcie umowy nastąpi w tym roku. Harmonogram płatności wynikać będzie z zawartej umowy. Zadanie realizowne jako P. również w 2026.
| 1044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 16 118 600,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 118 600,00
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną | 1 193 600,00 | Zakończone.
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej w Laszczkach | 200 000,00 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2025
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Olszyną w Podolszynie Nowym | 280 000,00 | Zakończone. Nierozliczone
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych | 1 000 000,00 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2025
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wichrowe Wzgórze, Jaworowska, drogi dojazdowe do Jaworowskiej w Falentach Nowych | 2 400 000,00 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2025
|  |  | Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach | 1 690 000,00 | W zakresie zadania: 1 Zakup sterownika AM 01.1 oraz napędu SQ 10.2 wraz z montażem kwota 20 541,00 zł brutto - zapłacone 2, Wymiana zasuw nożowych na rurociągach przy osadnikach wtórnych kwota 24 723,00 zł brutto - zapłacone 3. Zakup pompy ślimakowej NEMO z montażem - kwota 39 360,00 zł brutto - zapłacone 4. Zakup dwóch poziomych mieszadeł SMG Grundfos wraz z montażem - kwota 49 500,00 zł brutto - płatne w grudniu 2025r 5. Zakup dwóch pomp Grundfos do osadu nadmiernego wraz z montażem - kwota 33 087,00 zł brutto - płatne w grudniu 2025r. 6. Remont taśmociągu osadu odwodnionego - kwota 40 344,00 zł brutto - płatne w grudniu 2025r. 7. Wymiana elementów eksploatacyjnych w sondach pomiarowych online na RB - kwota 29 661,72 zł brutto - płatne w grudniu 2025r. SUMA: 237 216,72 zł brutto
|  |  | Modernizacja instniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnych modernizacji | 980 000,00
Zadania realizwwane zgodnie z zapotrzebowaniem EKO RASZYN. W zakresie kanalizacji przepompowni ścieków: 1. Modernizacja przepompowni kwota 38 745,00 zł brutto 2. Modernizacja systemu SCADA kwota 22 509,00 zł brutto SUMA: 61 254,00 zł brutto
|  |  | P. Budowa "by - pass" części ścieków pochodzących z terenu Gminy Raszyn do Warszawy | 80 000,00 | PISMO od Pana M. Chmielewskiego - wniosek o nierealizowanie zadania w obecnej sytuacji.
|  |  | P. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach | 4 200 000,00 | Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, zawarcie umowy nastąpi w tym roku. Harmonogram płatności wynikać będzie z zawartej umowy.
|  |  | Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn | 4 095 000,00 | 1. Zadanie realizowane na podstawie umów zawartych w 2023 roku. - 8/RFZ/2023, 9/RFZ/2023, 10/RFZ/2023, 12/RFZ/2023, 13/RFZ/2023, 14/RFZ/2025, 15/RFZ/2023, Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi umowy są w trakcie aneksowania do 2026r. Nadzóry autorskie przeniesione do 2029 r. - 11/RFZ/2023 - do rozliczenia w roku 2025 nadzór autorski do 2028r. W zakresie budowy: zakończone, nierozliczone.
400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 444 240,00
| 40003 |  | Dostarczanie energii elektrycznej | 444 240,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 240,00
|  |  | P. Rozwój Spółdzielni Energetycznej Raszyn | 444 240,00 | Wtrakcie realizacji. Rozliczenie w 2025 (ewentualnie jedno z zadań jako wydatek niewygasający) Zawarto następujące umowy: OE.6/2025 z dnia 03.10.2025 r. 83 025,00 zł -Zadanie 1 - Wykonanie ekspertyz technicznych nośności dachów dla 15 budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla mikroinstalacji fotowoltaicznych planowanych na tych dachach OE.7/2025 z 29.10.2025 r. 132 840,00 zł - Zadanie 2 - Analiza substratów oraz opracowanie Studium wykonalności i Business Planu biogazowni hybrydowej. OE.8/2025 z 12.11.2025 r 30 750,00 zł Zadanie 3 – Opracowanie planu wdrożenia inteligentnych liczników oraz systemu zarządzania energią. OE.9/2025 z 29.10.2025 r 134 070,00 zł Zadanie 4 – Świadczenie usług doradczo-organizacyjnych. Łącznie 380 685,00 zł Wszystko do zrealizowania w 2025 r. (Inwestycja dofinansowana w 80% przez Urząd Marszałkowski)
600 |  |  | Transport i łączność | 11 744 500,00
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 285 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 285 000,00
|  |  | Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie) | 35 000,00 | Projektowanie w toku. Zapłata za dokumentację i jej koniec w 2026 r.
|  |  | P. Projektowanie przebudowy, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3125 W w ul. Sękocińskiej położonej nz działce Nr 134/3 obręb 0018 Sękocin Stary" - miejsca postojowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Przedszkole | 250 000,00 | Wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Projekt w procedurze ZRID. Pierwsza wypłata za dokumentację dopiero w 2026 r.
|  |  | Przebudowa Alei Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - odcinek od ul. Falenckiej do ul. Reja - Etap 1 od ul. Falenckiej do przejścia dla pieszych w kierunku ronda na Placu Szwedzkim | 1 000 000,00 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było ogłaszane dwukrotnie – (unieważnione). Zadanie zostało wpisane do projektu budżetu na rok 2026.
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000,00
|  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie: "Lewoskręt z ul. Pruszkowskiej w Al. Krakowską" | 1 000 000,00 | Zrealizowane.
|  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego projekt drogi ul. Willowa w m. Falenty Nowe | 200 000,00 | Trwa realizacja umowy z projektantem. Zakres prac ulega zwiększeniu. Umowa nie zostanie zakończona w tym roku. Dotacja przewidziana też na rok 2026.
|  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego: "Rozbudowa drogi Nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ulicy Za Olszyną" | 800 000,00 | Zrealizowane.
| 60016 | 4210 | Wykonywanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych | 110497.05 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2026. 90000,00 zł wydane w 2025 r.
|  | 4300 | Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych z zalegających nieczystości | 273163.5 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2026.
|  |  | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu tonażowego na terenie gminy Raszyn | 20000 | Planowane oddanie dokumentacji w grudniu 2025 r. Zapłata w 2026 r.
|  |  | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Raszyn w sezonie zimowym 2025/2026 | 1986426.12 | W trakcie realizacji. Zakończenie w 2026.
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 410 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 410 000,00
|  |  | Budowa drogi gminnej ul Kwiatów Polnych oraz przebudowa ul. Niezapominajki w Dawidach Bankowych | 100 000,00 | Inwestycja zgłoszona do RFRD. Inwestycja przewidziana do realizacji w roku 2026.
|  |  | FS.SękocinStary - Projekt chodnika na ulicy Olchowej | 60 000,00 | W trakcie zgłoszenia robót w Starostwie. Planowane oddanie dokumentacji w grudniu.
|  |  | Modernizacja dróg gminnych - nakładki bitumiczne, utwardzanie | 2 500 000,00 | Nakładki bitumiczne - zrealizowane. Zawarto umowę na 620169,00 zł brutto. Wykonanie do dnia 18.10.2025 r. Utwardzenie dróg płytami typu Yomb. W trakcie realizacji. Wykonano ulice: Lee Marvina, Bursztynowa, Turkusowa. Pozostałe w trakcie do 15.12.2025 r.
|  |  | P. Projekty budowlane : ul. Jabłoniowa, ul. Kubusia Puchatka, ul. Polanki, ul. Relaksu, ul. Szlachecka i inne | 1 000 000,00 | W 2025 r. wydano na dokumentacje 497452,20 zł
|  |  | P. Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn | 2 500 000,00 | Projektant składa zgłoszenie robót na przebudowę odcinka od Alei Krakowskiej do Janczewickiej po uzyskaniu prawomocnej decyzji wodnoprawnej (wywieszenie na 14 dni w toku). Do realizacji w roku 2026 (zadanie do zdjęcia na sesji 27.11)
|  |  | P. Rozbudowa drogi gminnej Nr 310612W w ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa | 1 610 000,00 | Umowa podpisana w dniu 18 listopada 2025 r. Realizacja do 30.10.2026.
|  |  | P. Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn | 0 | Umowy wygasły. Nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na projektowanie Szlacheckiej będzie ogłoszone na początku 2026.
|  |  | Projekt ciągu pieszo - rowerowego od Janek do Sękocina Nowego/ przy Al. Krakowskiej | 400 000,00 | Realizacja nie celowa - udało się uzyskać pozwolenia na wcześniejszy projekt, bez potrzeby realizacji dodtkowych prac projektowych.
|  |  | Rozbudowa drogi gminnej ul. 19 Kiwetnia od ul. Olszowej do ul. Spokojnej w m. Rybie (budowa chodnika dla pieszych) | 240 000,00 | Brak ofert w ogłaszanych postępowaniach. Ponowny przetarg w 2026 r
| 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 49 500,00
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 500,00
|  |  | FS Dawidy Bankowe I - Zakup i instalacja wiaty przystankowej | 17 500,00 | w realizacji
|  |  | FS. Wypędy Zakup i montaż wiaty przestankowej | 18 000,00 | w realizacji
|  |  | Zakup i montaż wiaty przystankowej Raszyn, ul. Szkolna | 14 000,00 | zrealizowane
700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00
|  |  | Zakup gruntu | 50 000,00 | nie realizowane
750 |  |  | Administracja publiczna | 1 658 490,00
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 658 490,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00
|  |  | P. Modernizacja budynku UG - termomodernizacja, efektywność energetyczna wraz z usuwaniem barier dostępności" | 800 000,00 | W trakcie realizacji - zmniejszenie kwoty z uwagi na niemożność zrealizowania zakładanego zakresu prac.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00
|  |  | P. Cyberbiezpieczna gmina | 79 246,00 | w realizacji
|  |  | Zakup programów informatycznych : Aplikacja do obsługi Karty Mieszkańca, System Baza Aktów Własnych i inne | 240 000,00 | W trakcie realizcji
|  |  | Zakup samochodu dostawczego | 200 000,00 | zrealizowane
|  |  | Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych | 180 754,00 | W realizacji
|  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 490,00
|  |  | P. Cyberbiezpieczna gmina | 158 490,00 | W realizacji
752 |  |  | Obrona narodowa | 132 000,00
| 75295 |  | Pozostała działalność | 132 000,00
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00
|  |  | Zakup łodzi aluminiowej płaskodennej wraz z silnikiem zaburtowym | 64 000,00 | zrealizowane
|  |  | Zakup sterylizatorów i osuszaczy powietrza | 68 000,00 | zrealizowane
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 516 000,00
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 426 000,00
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00
|  |  | FS Zakup profesjonalnej pralnicy oraz szafy suszącej do ubrań specjalnych dla OSP Falenty | 46 000,00 | zrealizowane
|  |  | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raszyn | 0
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 380 000,00
|  |  | Modernizacja budynku OSP w zakresie adaptacji pomieszczenia świetlicy na garaż : brama wjazdowa, posadzka | 80 000,00 | zrealizowane
|  |  | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raszyn | 1 300 000,00 | zrealizowane
| 75495 |  | Pozostała działalność | 90 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00
|  |  | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | 75 000,00 | w realizacji
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00
|  |  | FS Dawidy Bankowe II i Montaż kamery monitorującej na skrzyżowaniu ulicy Szlacheckiej i Oleńki | 15 000,00 | w realizacji
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 4 623 500,00
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 480 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 480 000,00
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ładach | 600 000,00 | w realizacji
|  |  | P. Projektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie/Słominie | 50 000,00 | Opracowanie; Zadanie na lata 2025-2029 2026 – 400 000,00 + 50 000,00 z 2025 roku; 2027 – 2 000 000,00; 2028 – 10 000 000,00; 2029 – 18 000 000,00.
|  |  | P.Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej | 1 830 000,00 | Podpisana umowa z wykonawcą (2 963 000, 00) – w trakcie realizacji; Zadanie na lata 2025-2027 2026 – 1 500 000,00; 2027 – 2 000 000,00
| 80104 |  | Przedszkola | 2 124 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00
|  |  | Inwestycja w obcym środku trwałym - modernizacja budynku z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne. | 680 000,00 | zrealizowane (Dom Parafialny)
|  |  | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 ul. Pruszkowska w Raszynie | 350 000,00 | Zadanie jednoroczne 2025. Podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę: 308 144,88
|  |  | P. Nadbudowa Przedszkola na ul. Pruszkowskiej | 0 | rezygnacja
|  |  | P. Przedszkole przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - projekt i modernizacja dachu | 70 000,00 | Zadanie na lata 2025-2027 Podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę: 49 200,00 (płatna 2025) 2026 – 50 000,00; 2027 – 1 500 000,00;
|  |  | P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i budowa | 1 000 000,00 | Podpisana umowa z wykonawcą na kwotę: 28 294 188,90; Zadanie na lata 2025-2027 2026 – 18 000 000,00; 2027 – 13 000 000,00;
|  |  | P. Przedszkole w Sękocinie - projekt i rozbudowa | 0
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00
|  |  | Zakup maszyny do obierania warzyw - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą" | 12 000,00 | zrealizowane
|  |  | Zakup wyparzarki gastronomicznej - Przedszkole Nr 1 w Raszynie "Pod Topolą" | 12 000,00 | zrealizowane
| 80195 |  | Pozostała działalność | 19 500,00
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00
|  |  | FS Zakup klimatyzatorów dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie | 19 500,00 | zrealizowane
854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 918 300,00
| 85495 |  | Pozostała działalność | 1 918 300,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00
|  |  | P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projeky i budowa) | 600 000,00 | zrealizowane
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0
|  |  | FS Nowe Grocholice - Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Nowych Grocholicach | 0
|  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 318 300,00
|  |  | P. Świetlica w Nowych Grocholicach (projeky i budowa) | 1 318 300,00 | zrealizowane
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 278 109,00
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 320 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00
|  |  | Kanalizacja deszczowa wraz odbudową nawierzchni | 270 000,00 | Do przeniesienia na rok 2026 r.
|  |  | Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych | 50 000,00 | Projekt ulicy Promyka. W trakcie ponownego składania zgłoszenia robót po uzyskaniu nowej decyzji wodnoprawnej. Planowany wydatek w 2026 r. w kwocie 48000 zł.
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90 069,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 069,00
|  |  | FS Słomin - Projekt i zagospodarowanie skweru przy ul. Janczewickiej | 30 069,00 | zrealizowane
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00
|  |  | Zakup kosiarki mulczującej z koszem o wysokim załadunku" | 60 000,00 | zrealizowane
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 868 040,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 868 040,00
|  |  | FS Falenty Duże - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej | 13 368,00 | Całość zrealizowana będzie w 2025 r. w ramach umowy OE.10/2025 z dnia 13.11.2025 r
|  |  | FS Janki - Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ulicy Falenckiej | 8 000,00 | Całość zrealizowana będzie 2 2025 r. Zawarto umowę OE.5/2025 w dniu 03.10.2025 r. na kwotę 5904,00 zł
|  |  | FS Podolszyn Nowy - Zakup lamp ulicznych na ul Krokusowej | 0
|  |  | FS Puchały - Wymiana lamp sodowych na ledowe - Zakup lamp LED | 15 000,00 | Całość zrealizowana będzie w 2025 r. w ramach umowy OE.10/2025 z dnia 13.11.2025 r - Centralna i Wirazowa
|  |  | Oświetlenie uliczne - ul Drogi Hrabskiej od ul Jaworowskiej do ul Za Olszyną | 421 900,00 | zrealizowano
|  |  | P. Transformacja energetyczna - Audyt i Modernizacja oświetlenia ulicznego | 3 000 000,00 | 2.800.000 przechodzi na 2026 r. Rozpoczęcie prac opóźnione z uwagi na oprotestowanie przetargu przez firmę elektrotim i proces w KIO . Zawarto umowę OE.10/2025 w dniu 13.11.2025 r na kwotę 5 165 636,00 zł. Wykonawca wykona część robót w 2025. Reszta do wykonania w 2026 r. (zmniejszenie zmiana 27.11.2025)
|  |  | Wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowa oświetlenia ulicznego | 380 000,00 | wykonano projekty za mniejszą kwotę.
|  |  | Wymiana lamp sodowych na ledowe | 15 000,00 | pozycje zdublowane - te prace będą wykonane w ramach umowy OE.10.2025 r. (modernizacja oświetlenia ulicznego) chodzi o ulice Żródlaną, Zamkową, Wirażową i Centralną.
|  |  | Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w ul. Źródlanej i Zamkowej | 14 772,00
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701 890,00
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 501 890,00
|  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 501 890,00
|  |  | Dotacja "Remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - kościół św. Szczepana w Raszynie" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" | 501 890,00 | zrealizowane
| 92195 |  | Pozostała działalność | 200 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00
|  |  | Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie | 200 000,00 | zmiana 27.11.2025 - czekamy na zgodę sądu na wykonanie zastępcze
926 |  |  | Kultura fizyczna | 651 000,00
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 340 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00
|  |  | Modernizacja Pływalni w zakresie systemu uzdatniania wody, kotłowni oraz wentylatorowni | 210 000,00 | zrealizowane
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00
|  |  | Zakup urządzeń siłowych | 130 000,00 | zrealizowane
| 92695 |  | Pozostała działalność | 311 000,00
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00
|  |  | Lodowisko na terenie Gminy Raszyn | 0
|  |  | Modernizacja boiska sportowego przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie | 250 000,00 | dofinasowanie zewnętrzne realizacja w 2026
|  |  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie | 0 | dofinasowanie zewnętrzne realizacja w 2026
|  |  | P. Projekt i budowa obiektów socjalnych dla zaplecza sportowego przy boisku Wronik w Raszynie | 50 000,00 | Zadanie na lata 2025-2026. Planowane zwiększenie zmiana 27.11.2025 (oferta najkorzystaniejsza przekracza kwotę z budżetu)
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00
|  |  | FS Dawidy Bankowe I FS Sękocin Stary - Doposażenie placu zabaw dla dzieci | 11 000,00
|  |  | FS Raszyn I - Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac przy ul. Jesiennej | 0
|  |  | FS Sękocin Stary - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej | 0
|  |  | FS Słomin - Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Wierzbowej | 0