## Arkusz1
Załącznik do Uchwały Nr …../…../2025
Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2025 r.
WYKAZ ORAZ PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2025
Lp. | Jednostka realizująca zadanie | Poz. | Symbol klasyfikacji budżetowej |  | Plan | w tym: |  |  |  | Zadanie | Ostateczny termin wykonania zadania | Uwagi
[6 empty] | wydatki bieżące |  | wydatki majątkowe
|  |  | dział | rozdział |  | § | kwota w zł | § | kwota zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Referat Drogownictwa | 1. | 010 | 01043 | 200000 |  |  | 6050 | 200000 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w Puchałach oraz w ul. Żwirowa, Zdrojowa, Sokołowska, Ku Słońcu w Wypędach | 31.03.2026 r. | Podpisano aneks terminowy - 35 % tj. 200 000,00 zł płatność w roku 2026
|  | 2. | 010 | 01043 | 66000 |  |  | 6050 | 66000 | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych | 31.05.2026 r. | Podpisano aneks terminowy do 04.04.2026 r. ze względu na nieprawidłowe odtworzenie nawierzchni przez wykonawcę. 20% kwoty tj. 66 000 zł zostanie zapłacona w 2026 r.
|  | 3. | 010 | 01044 | 200000 |  |  | 6050 | 200000 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych | 31.05.2026 r. | Podpisano aneks terminowy do 04.04.2026 r. ze względu na nieprawidłowe odtworzenie nawierzchni przez wykonawcę. 20% kwoty tj. 200 000 zł zostanie zapłacona w 2026 r.
|  | 4. | 010 | 01044 | 85000 |  |  | 6050 | 85000 | Konieczne prace odtworzeniowe na oczyszczalni ścieków w Falentach | 30.06.2026 r. | Podpisano aneks terminowy z wykonawcą ze względu na opóźnienia niewynikające z winy wykonanwcy
|  | 5. | 600 | 60014 | 35000 |  |  | 6050 | 35000 | Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie) | 30 06 2026 r. | Projektant dokumentacji projektowej złożył wniosek o aneks terminowy do 30.06.2025 r. ze względu na opóźnienia niewynikające z winy wykonawcy.
|  | 6. | 900 | 90001 | 48000 |  |  | 6050 | 48000 | Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych | 30.06.2026r. | Projektant dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni w ul. Promykowej złożył w grudniu zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego. Całość kwoty z umowy w kwocie 48 000 zł.
|  | Razem: |  |  | 634000 |  |  |  | 634000
2. | Referat Inwestycji | 1. | 801 | 80101 | 171129 |  |  | 6050 | 171129 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ładach | 31.03.2026r. | Końcowe rozliczenie nastąpi w lutym 2026 r.
|  | Razem : |  |  | 171129 |  |  |  | 171129
|  | Ogółem : |  |  | 805129 |  |  |  | 805129